Дорожная карта

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

МБОУ лицея архитектуры и дизайна №3 г. Пензы.

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся;

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС;

- Развитие систем оценки и мониторинга качества образования школьников;

- Повышение квалификации педагогических работников в области формирования функциональной грамотности;

- Укрепление материально-технической базы;

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей.

| № | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативного -правового обеспечения по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; | Январь 2022 г. | Администрация лицея | Проведение административного совещания |
| 2. | Назначение лицейского координатора по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; | Январь 2022 г. | Заместитель директора по УВР Борисова Н. А. | Назначение координатора |
| 3. | Создание рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности; | Январь -февраль 2022 г. | Администрация лицея | Заседание группы |
| 4. | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ лицея архитектуры и дизайна №3 г. Пензы; | До 30 января 2022 г. | Заместитель директора по УВР Борисова Н. А., члены рабочей группы | Дорожная карта мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ лицея архитектуры и дизайна №3 г. Пензы |
| 5. | Внесение изменений в ООП, рабочие программы учителей -предметников; разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности в лицее. | До 01 сентября 2022 г. | Администрация лицея, члены рабочей группы | Соответствие нормативной базы лицея в части формирования основ функциональной грамотности федеральным и региональным требованиям |
| 2. Мероприятия с педагогическими кадрами (профессиональное развитие педагогов в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, организационно-технологическое сопровождение) |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анкетирования педагогов лицея с целью выявления трудностей и имеющегося положительного опыта по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности; | Февраль 2022 г.; сентябрь 2023 г. | Борисова Н.А., Сарайкина Н. П., Сидорова Е. Ю., Герасимова Л.В. | Выявление трудностей и имеющегося положительного опыта по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности |
| 2. | Формирование рабочих групп учителей лицея для работы с обучающимися по формированию функциональной грамотности по основным направлениям; | Февраль -март 2022 г. | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю.) | Формирование базы данных учителей -предметников, участвующих в формировании и оценке функциональной грамотности |
| 3. | Изучение методик и опыта международных исследований, методик оценки метапредметных результатов; | 2022 год | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю., Сидорова Е.Ю.) | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности для учителей -предметников |
| 4. | Проведение заседаний МО, обучающих семинаров, педагогических советов с целью повышения профессиональных компетенций педагогов лицея в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; | 2022 год | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю., Сидорова Е.Ю.) | Повышение уровня квалификации педагогов лицея |
| 5. | Прохождение программ повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогами лицея | 2022 год | Борисова Н.А. | Повышение уровня квалификации педагогов лицея |
| 6. | Обобщение опыта педагогов и представление его на заседаниях МО | 2022 -2023 гг. | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю., Сидорова Е.Ю.) | Повышение уровня квалификации педагогов лицея |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по организации урока, направленных на формирование функциональной грамотности; | 2022 г. | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю., Сидорова Е.Ю.) | Повышение уровня квалификации педагогов лицея |
| 3. Мероприятия с обучающимися |  |  |  |  |
| 1. | Организация, подготовка и проведение работы по информированию обучающихся о процедурах формирования функциональной грамотности | Февраль 2022 г. | Борисова Н.А. | Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2. | Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов (математическая, естественнонаучная, читательская) | Сентябрь 2022 г. | Борисова Н.А., Сидорова Е.Ю., Кувшинова М.И. | Выявление уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов (математическая, естественнонаучная, читательская) |
| 3. | Анализ и обобщение результатов, полученных при проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов (математическая, естественнонаучная, читательская) | Октябрь 2022 г. | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., руководители МО (Герасимова Л.В., Судакова О.А., Тихоненко Ю.Е., Малкина Е.Ю., Сидорова Е.Ю.) | Анализ результатов мониторинга. Корректировка деятельности лицея по формированию и оценке функциональной грамотности, выработка рекомендаций для учителей -предметников |
| 4. | Проведение диагностических. работ по выявлению уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся лицея, анализ | Декабрь 2022, 2023 г. Апрель 2022, 2023 г. | Борисова Н.А., учителя -предметники | Выявление уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 5. | Разработка модульной программы внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся | Август 2022 г. | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., Кувшинова М.И., Судакова О.А., Абрамова В. И., Сыряйкина О.Н. | Повышение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 6. | Использование банка заданий на уроках и занятиях внеурочной деятельности для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Борисова Н.А., Сарайкина Н.П., Кувшинова М.И., Судакова О.А., Абрамова В. И., Сыряйкина О.Н. | Повышение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 4. Мероприятия с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности через размещение информации на сайте лицея, в родительских сообществах, проведение тематических родительских собраний | В течение учебного года | Горбунцов А.А., Борисова Н.А., Сарайкина Н. П. | Размещение информации о мероприятиях по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2. | Создание раздела «Функциональная грамотность» на сайте лицея | В течение учебного года | Борисова Н.А., Асайдулина Д. И. | Информирование участников образовательных отношений |
| 5. Совершенствование материально-технической базы, использование цифровых образовательных ресурсов в процессе формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение МТБ лицея, использование цифровых образовательных ресурсов в процессе формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Горбунцов А.А., Борисова Н.А., Липатова Т.А. | Создание благоприятных условий для формирования функциональной грамотности |
| 6. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ лицея архитектуры и дизайна №3 г. Пензы |  |  |  |  |
| 1. | Анализ мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Май-июнь 2023 г. | Борисова Н.А. | Анализ мероприятий, разработка рекомендаций |
| 2. | Организация участия обучающихся 8,9 классов в мониторинге функциональной грамотности, анализ результатов участия | Апрель 2023 | Борисова Н.А. | Анализ результатов участия |